## Feuil1
Planning WEBM
Tâche / Semaine | S1 : 24.04 - 28.04 | S2 : 1.05 - 05.05 | S3 : 8.05 - 12.05 | S4 : 15.05 - 19.05 | S5 : 22.05 - 26.05 | S6 : 29.05 - 2.06 | S7 : 5.06 - 9.06 | S8 : 12.06 - 16.06 | 2023-06-18
Cahier des charges | [8 empty] | RENDU
Srcaper les données
indexation / requêtes
Post traitément (clustering, correlation, ...)
Page WEB
Serveur / API
Tests
Groupe | Couleur |  | : Milestone
Athony Gugler
Florian Hofmann
Jérémy Jordan
Tous